## Лист1
Краснова Ольга (181-321) | Задачи | Запланированные часы | Итого запланировано | Выполненные часы | Итого выполнено
| Анализ целевой аудитории | 4 | 72 | 4 | 72
| Создание прототипа разрабатываемого сайта | 4 |  | 4
| Создание макета разрабатываемых страниц | 6 |  | 6
| Верстка страницы с картой | 2 |  | 2
| Верстка страницы с авторизацией | 2 |  | 2
| Верстка страницы о разработке проекта | 4 |  | 4
| Работа с документацией API Яндекс.Карт | 8 |  | 8
| Внедрение карты на сайт | 2 |  | 2
| Внесение изменений по требованию заказчика | 4 |  | 4
| Развертывание среды для исполнения разрабатываемого кода | 4 |  | 4
| Сбор данных (тайлов снимков) для обучения системы | 4 |  | 4
| Создание инструкции пользователя по работе в разрабатываемым ресурсом | 6 |  | 6
| Обучение Junior в рамках веб-студии | 4 |  | 4
| Создание алгоритма редактирования распознанного контура пользователем | 6 |  | 6
| Тестирование разработанного продукта | 4 |  | 4
| Оформление документации по проекту | 6 |  | 6
| Защита проекта | 2 |  | 2