## Лист1
Гусев Федор (181-321) | Задачи | Запланированные часы | Итого запланировано | Выполненные часы | Итого выполнено
| Анализ рынка и аналогичных программных продуктов | 2 | 72 | 2 | 20
| Анализ алгоритмов сегментации изображений | 6 |  | 2
| Анализ алгоритмов распознавания контуров на изображениях | 6 |  | 2
| Работа с документацией API Яндекс.Карт | 6 |  | 4
| Верстка страницы с картой | 4
| Внедрение карты на сайт | 2 |  | 2
| Сбор данных (тайлов снимков) для обучения системы | 4
| Работа с документацией API Яндекс. Паспорта | 6
| Реализация редактирования распознанных контуров | 6 |  | 4
| Внедрение алгоритма сегментации спутниковых снимков | 8
| Внедрение алгоритма распознавания контуров объектов | 6 |  | 4
| Внедрение OAuth-авторизации | 6
| Обучение Junior в рамках веб-студии | 4
| Тестирование разработанного продукта | 4
| Защита проекта | 2